МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт 	компьютерных наук

Кафедра 	автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине “Теоретические основы автоматизированного управления”

Подзадачи системы ТПП

Вариант 11.

| Студент АС-21-1 | __________________ | Мосякин И. И. |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись, дата) | Станиславчук С. М. |
| Руководитель | __________________ | Качановский Ю.П. |
|  | (подпись, дата) |  |

Липецк 2024г.

# Задание

Задача сетевого планирования проекта с учетом нескладируемых ресурсов при минимизации уровней потребления дефицитных ресурсов и ограничениях на сроки выполнения проекта и используемые ресурсы. Решение либо методами случайного поиска, либо методом динамического программирования

# Постановка задачи и математическая модель.

На предприятии осуществляется комплекс работ. Каждая работа начинается и завершается определенным событием, причем начаться работа может только тогда, когда завершены все работы, оканчивающиеся текущим событием. Множество событий и работ образуют сетевой граф.

Для каждой работы задается начальное и конечное событие V, время выполнения t, и интенсивность потребления ресурса r. Для всего комплекса работ задается ограничение на максимальное время выполнения T. Потребление ресурса в каждый момент времени рассчитывается как сумма потреблений ресурса для работ, которые выполняются в данный момент времени.

Входные данные:

1. Множество событий и работ:

События: V = { v1, v2, …, vn }

Работы: J = { j1, j2, …, jm }

Каждая работа jk характеризуется

Начальным событием: vstart(jk)

Конечным событием: vend(jk)

Время выполнения: t(jk)

Потребление ресурса: r(jk)

2. Ресурсы:

Доступное количество ресурсов: R = { R1, R2, …, Rp }

Приоритет ресурсов: P = { P1, P2, …, Pp }, где Pi ∊ { 0, 1}

3. Ограничение на максимальное время выполнения:

Tmax — максимальное время выполнения комплекса работ

Переменные:

1. Время начала и завершения работ

S(jk) — время начала работы jk

E(jk) = S(jk) + t(jk) — время завершения работы jk

2. Потребление ресурсов в момент времени t:

Sjk≤t<Ejkjk∊J∗rjk - потребление ресурса Ri в момент времени t.

Ограничения:

1. Ограничение на доступные ресурсы:

Ct≤Ri​∀i∈1,2,…,p,∀t∈0,Tmax​

2. Ограничение на выполнение работ:

Работа jk может начаться только после завершения всех работ, оканчивающихся в событии vstart​jk​:

Sjk​≥max

Целевая функция

Минимизация общего времени выполнения комплекса работ:

Minimizemaxjk​∈J​Ejk​

Алгоритм решения задачи:

1. Инициализация:

Устанавливаем Sjk=0 для всех работ

2. Планирование работ:

Для каждого момента времени t от 0 до T_max:

Вычислить потребление ресурсов C_i(t) для всех ресурсов R_i

Проверить выполнение ограничения на доступные ресурсы:

Ci​t≤Ri​∀i

Если ограничение нарушено:

Выбрать ресурс Rmax​ с наибольшим потреблением среди приоритетных:

Rmax​=argmaxiPi​=1​​Ci​t

Если приоритетных ресурсов нет, выбрать ресурс с максимальным потреблением:

Rmax​=argmaxi​Ci​t

Выбрать работу jdelay​=argmaxjk​∈JSjk​≤t<Ejk​​​rjk​

Отложить выполнение работы jdelay, увеличив её время начала Sjdelay

3. Обновление времени завершения

После каждого сдвига работы обновить время завершения всех работ:

Ejk​=Sjk​+tjk​∀jk​∈J

Если время завершения превышает Tmax, завершить процесс

Отобразить итоговое состояние работ и распределение ресурсов

# Тестовый пример решения задачи

Тестовый вариант.

Рис. 1 – Входные данные.

Рис. 2 – Результат выполнения программы, оптимальный план.

# Список литературы

- Справочник по оптимизационным задачам в АСУ / В.А. Бункин, Д. Колев, Б.Я. Курицкий и др.—Л.: Машиностроение, 1984. 212с.

- Кудрявцев Е.М. Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах—М.: Радио и связь, 1984.