Задача 1. Составить сетевой график и определить продолжительность времени выполнения проекта. Данные для составления сетевого графика представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Данные для построения сетевого графика
Процесс	Предшествующий процесс
A	-
B	A
C	A
D	A
E	C, D
F	E
G	D
H	G
I	H
J	F, I
K	F, I
L	J, K
M	L
N	L
O	D
P	B, M, N, O
Q	P
R	Q
S	Q
T	S
U	R, T

Продолжительность выполнения работ выбрать в соответствии с вариантами, представленными в таблице 12.
Таблица 12 – Варианты продолжительности выполнения работ
	2
A	11
B	12
C	18
D	20
E	17
F	17
G	12
H	13
I	13
J	11
K	20
L	11
M	11
N	20
O	14
P	20
Q	10
R	20
S	16
T	20
U	19

Решение
Начнем с составления графика проекта, определяя для каждого процесса предшествующие задачи и продолжительность выполнения. Затем найдем критический путь, чтобы определить общую продолжительность проекта.
Напишу Python-программу, которая строит сеть (используя библиотеку networkX), а также её вывод (используя библиотеку matplotlib)

Определяем узлы и длительности, создаем граф и добавляем к нему вершины и ребра. Затем найдем крит. путь и его длину

Результат:

Вершины крит. пути: ['A', 'D', 'G', 'H', 'I', 'K', 'L', 'N', 'P', 'Q', 'S', 'T', 'U']
Длина крит. пути: 194

Весы ребер: ['A - B = 12', 'A - C = 18', 'A - D = 20', 'B - P = 20', 'C - E = 17', 'D - E = 17', 'D - G = 12', 'D - O = 14', 'E - F = 17', 'F - J = 11', 'F - K = 20', 'G - H = 13', 'H - I = 13', 'I - J = 11', 'I - K = 20', 'J - L = 11', 'K - L = 11', 'L - M = 11', 'L - N = 20', 'M - P = 20', 'N - P = 20', 'O - P = 20', 'P - Q = 10', 'Q - R = 20', 'Q - S = 16', 'R - U = 19', 'S - T = 20', 'T - U = 19']

Напишу код, который иллюстрирует граф и его крит путь графически.

Иллюстрация крит. пути:

Задача 2
Определить критический путь, полные независимые и свободные резервы некритических работ для сетевой модели, представленной на рисунке 6.

Рисунок 6 – Графическое представление сетевой модели
В качестве варианта использовать продолжительности работ, представленную в таблице 14.
Таблица 14 – Варианты продолжительности выполнения работ
Работа	4
0 – 1	3
0 – 2	4
1 – 3	5
2 – 3	3
2 – 4	7
3 – 4	3
1 – 4	6

Решение: сначала построим граф (сеть) и рассчитаем критический путь, а затем определим резервы для некритических работ.

Создадим соответствия вершин и весов ребер, объединим это в граф, найдем крит. путь и его длину.

Результат:

Крит путь = [0, 1, 3, 4] => 15
Полные независимые и свободные (free) резервы: {(0, 1): {'duration': 4, 'total_float': 0, 'free_float': 0}, (0, 2): {'duration': 3, 'total_float': 0, 'free_float': 0}, (1, 3): {'duration': 4, 'total_float': 0, 'free_float': 0}, (1, 4): {'duration': 3, 'total_float': 8, 'free_float': 3}, (2,
 3): {'duration': 5, 'total_float': 0, 'free_float': 0}, (2, 4): {'duration': 3, 'total_float': 9, 'free_float': 3}, (3, 4): {'duration': 7, 'total_float': 0, 'free_float': 0}}

Иллюстрация крит. пути: