## Лист1
Задача | Дата начала | Дата завершения | Длительность | Ресурсы
Планирование и концепция | 2022-06-06 | 2023-02-20 | 259 | 500$
Проектирование игры | 2023-02-01 | 2023-03-15 | 42 | 0$
Разработка игры | 2023-03-16 | 2023-11-20 | 249 | 0$
Внедрение многопользовательской составляющей | 2023-11-21 | 2023-12-15 | 24 | 0$
Тестирование и отладка | 2023-12-16 | 2024-01-15 | 30 | 0$
Запуск и маркетинг | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 8 | 100$
Поддержка и обновления | 2024-02-02 | 2025-01-01 | 334 | 0$